## Formulario IM
SI
NO
Solicitud de Prórroga
Información General
Solicitante de la Prórroga: | Randall Sánchez C.
No de Teléfono: | 22969610 Ext 128
Correo Electrónico: | rsanchez@soin.co.cr
Cantidad de Dias: | 3 Días Hábiles |  | Fecha solicitada para la Prórroga: | 2021-12-11 23:59
Detalle de la Incidencia
No. de Caso Aranda: | RF-496067-4-16310
Fecha y hora aproximado del Incidente: | 2021-11-04 13:20
Prioridad: | MEDIA
Detalle del Incidente:
Solicitud de prórroga RF-496067-4-16310
Motivo de la Prórroga:
Para el presente incidente los espcialistas se encuentran realizando el análisis para hacer revisión de cuentas que no realizan el ajuste correctamente. Ya se han hecho 3700 ajustes aproximados de los 4000 ha estado abarcando desde varios puntos, de acuerdo a los diferentes puntos de análisis que se deben realizar solicitamos un prórroga para el presente incidente de 3 días hábiles y de acuerdo a lo indicado por el usuario, donde se indica proceder a resolver todos los casos, para proceder con la atención de estos y de su solución y así poder brindar una solución al nivel que se requiere.
Para uso del ICE
Personal ICE que aprueba la prórroga : |  | López Rodríguez Ricardo <RLopezRo@ice.go.cr> / Coordinador de Proyectos // Yundry García Navarro <YGarciaN@ice.go.cr> / Piedra Zuñiga Kimberly <KpierdraZ@ice.go.cr> Gestion Arquitectura de Aplicaciones / IT Support Technical Tel: 2000-5113
Se aprueba?
Motivo de no aprobación (en caso de que aplique):